## Sheet1
분류 | 상세 | 9월 20일 | 9월 21일 | 9월 22일 | 9월 23일 | 9월 24일 | 9월 25일 | 9월 26일 | 9월 27일 | 9월 28일 | 9월 29일 | 9월 30일 | 10월 1일 | 10월 2일 | 10월 3일 | 10월 4일
기획, 문서작업 | 아이디어 선정
벤치마킹 검색
시나리오 작성
스토리보드 작성
PPT 작성
DB설계 | 테이블 정의서 , exERD
데이터 SQL 작업
코드작성(back) | 로그인 | [8 empty] | 보배
| 회원가입 | [9 empty] | 보배
| 포토갤러리 | [10 empty] | 보배
| 메인예약 | [13 empty] | 진건
| 리뷰게시판 | [8 empty] | 진건
| 관리자 예약관리 | [8 empty] | 진건
| 관리자 회원관리 | [10 empty] | 진건
| 관리자 통계 | [12 empty] | 진건
코드작성(front) | 메인화면 | [8 empty] | 윤정
| 로그인화면 | [9 empty] | 윤정
| 회원가입 | [9 empty] | 윤정
| 포토게시판 | [12 empty] | 윤정
| 리뷰게시판 | [11 empty] | 유정
| 예약관리 | [11 empty] | 은
| 회원관리 | [11 empty] | 은
QA